# [MAN] Реестр рисков

Орбита

Exported on 2026-10-02 13:16:19

Table of Contents

1	Внесение рисков по продукту	31

Ссылка на страницу для внесения рисков Внесение рисков по продукту Для чего может использоваться: - Анализ рисков проектирования информационной системы Как использовать: - С помощью функции "глобальный поиск" в правом углу таблицы Часть рисков скрыты в виду статуса неактуальности, их можно отобразить, убрав фильтры со столбца "Статус".

| - Requirement | - Риск | - Тэг | - Возможные последствия | - Степень влияния | - Вероятность возникновения | - Процесс согласования | - Способ митигации | - Актуальность | - Владелец риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RISK-MAN-3688912-01 | - Отсутствие автоматизации источника данных: ручной сбор из писем, чатов, звонков |  | - Неактуальность данных, ошибки транскрипции данных файла, потеря информации, неполнота данных | - средняя | - высокая | - ожидает обработки |  | - актуален |  |
| - RS-MAN-001 | - Не оптимальная для продукта архитектура БД | - - | - Сетевые задержки | - высокая | - средняя | - ожидает обработки | - Локальное кэширование данных | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-007 | - Может поменяться стратегия развития продукта УП | - Орбита УП | - Смена фокуса, новые задачи, сжатые сроки | - высокая | - высокая | - ожидает обработки | - Встреча с Пашей, продактами и аналитиков | - актуален |  |
| - RS-MAN-009 | - Использование непротокольных взаимодействий при работе с системой: использование файла-загрузчика для управления сущностями системы | - Орбита УП | - Нарушение контура безопасности системы - Нарушение стабильности работы системы - Ухудшение пользовательского опыта (UX) при работе с системой | - высокая | - средняя | - ожидает обработки | - Отказаться от реализации функционала через файл-загрузчик в пользу реализации через графические интерфейсы | - актуален | - Vitver, Vladislav |
| - RS-MAN-010 | - Нарушение целостности данных и\или потеря актуальности данных в связи с использованием слепков данных аналитического слоя компании (DMP) | - Орбита УП | - Полное или частичное отсутствие основных и\или вторичных данных - Рассинхронизация данных между мастер-системами и Орбитой УП - Неактуальность данных между мастер-системами и Орбитой УП (t-x) | - высокая | - высокая | - ожидает обработки | - Как можно скорее отказаться от использование DMP в качестве источника данных и реализовать запланированные интеграционные взаимодействия согласно принципы платформизации | - актуален | - Vitver, Vladislav |
| - RS-MAN-011 | - По части историй решили БТ отдавать сразу в разработку без системного анализа | - Орбита УП | - Большее кол-во дефектов - Увеличение общего времени разработки | - высокая | - средняя | - ожидает обработки | - Оценить истории на предмет того какие из них реальнее сделать без системного анализа - Консультировать разработчиков - Тщательнее проводить тестирование | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-012 | - Рассинхрон между аналитиками в результате параллельного написания историй | - Орбита УП | - Неточности в требованиях - Увеличение времени на синхронизацию между аналитиками | - высокая | - высокая | - ожидает обработки | - Увеличение кол-ва синков между аналитиками - Приоритизация написания историй и следование плану | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-014 | - В ходе постоянной проработки, поля инициативы/макетов решений могут быть изменены, что повлечет за собой апдейт логики (дискавери/деливери) | - Орбита УП | - Сдвиг сроков | - высокая | - высокая |  | - Встречи с активной группой от бизнеса для проработки и согласования концепта MVP БЕЗ последующих критичных изменений логики | - актуален | - Kulikov, Ilya |
| - RS-MAN-015 | - Используем подход с написанием больших историй для ускорения проектирования | - Орбита УП | - Размытие фокуса на ценности истории - Увеличение скоупа функциональности и соответственно времени проектирования и разработки - Расхождение с ожиданиями стейкхолдеров | высокая | - средняя | - ожидает обработки | - Дополнительная декомпозиция историй в случае неясной ценности истории - Обязательное участие владельца продукта на груминге таких историй | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-016 | Нарушение пользовательского опыта \ разрыв пользовательского пути в связи с решением не давать возможность пользователю одновременно предоставлять доступ как к исходному файлу-загрузчику, так и к файлу-отчету в рамках 2837829US_Генерация файла с ошибками + AC-MAN-2841645-04 | - Орбита УП | - Развивающая обратная связь о работе с системой | - средняя | - средняя | - ожидает обработки | - Пересобрать макеты экранных форм | - актуален | - Vitver, Vladislav |
| - RS-MAN-017 | - Проблемы существующей интеграции решений из ТС5 в Decision Tracker. Она была недостаточно проработана на этапе анализа, недостаточно протестирована, содержит несколько workaround'ов, к которым придется адаптироваться в новой системе. Отсутствие тестовых доступов в ТОРГ, отсутствие опыта тестирования интеграции у тестировщиков. Сложный релизный цикл ТОРГа, к которому, возможно, придется адаптироваться. | - Орбита УП | - Невозможность интегрировать решения в ТОРГ | - высокая | - высокая | - ожидает обработки | - Провести анализ и дополнительное тестирование интеграции с ТОРГ, описать в документации | - актуален | - Efimov, Mikhail |
| - RS-MAN-019 | - Нет качественно описанных БТ по автосозданию иницатив (Оптимизатор) | - Орбита УП | Сдвиг сроков реализации функционала по Q2 - Невыполнение kpi и финансовые издержки вследствие этого | - высокая | - высокая | - ожидает обработки | - ИИ-агент для описания документации по коду - Взять токены (Вадим предлагал) | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-020 | - Функционал в Q2 может разрабатываться вперед дизайн-макетов | - Орбита УП | - Увеличение кол-ва зон неопределенности в требованиях, не попадание в ожидания стейкхолдеров | - высокая | - высокая | - ожидает обработки | 1.Создание прототипов и вайрфреймов аналитиками для обсуждения требований с разработчиками и стейкхолдерами - 2. Подключение дизайнера к обсуждениям по функционалу | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-021 | - Увеличение затрачиваемого ресурса аналитиков на активности/задачи менеджера по внедернию | - Орбита УП | - Сдвиг сроков завершения реализации функциональности Q2 | - средняя | - высокая | - ожидает обработки | - Учесть этот риск при оценке скоупа функциональности (эпиков Q2) - Актуализировать инструкции, дообогатить их необходимой информацией | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-022 | - Увеличение времени разработки при необходимости доработок имеющегося функционала MVP | - Орбита УП | - Сдвиг сроков завершения реализации функциональности Q2 | - высокая | - высокая | - ожидает обработки | - Завершить необходимый объем тестирования и собрать фидбэк от пользователей (в том исле протестировать различные корнер-кейсы, кейс с ротационными связками как референс) - Оценить приоритетность и объем необходимых доработок, запланировать анализ и реализацию | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-023 | - Планируем начинать работать с относительно сырым результатом по функционалу от CORE-команды | - Орбита УП | - Дополнительные доработки функционала Сдвиг сроков завершения реализации функциональности Q2 | - высокая | - средняя | - ожидает обработки | - Более частые синхронизации с CORE-командой - Учесть риск при планировании разработки и тестирования и заложить больше времени на эту активность | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-024 | - Сложности с согласованием БТ ввиду зависимостей с другими задачами и возможно не оптимального разбиения историй | - Орбита УП | - Увеличиение времени на переработку докуметов и Сдвиг сроков завершения реализации функциональности Q2 | - высокая | - средняя | - ожидает обработки | - Пересмотреть декомпозицию эпиков на истории - Составление USM - Дополнительная формализация зависимостей между задачами (пример с БТ и методологией) | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-025 | - Критический функционал может поздно заехать в разработку | - Орбита УП | - Сдвиг сроков завершения реализации функциональности Q2 | - высокая | - средняя | - ожидает обработки | - Актуализировать диаграмму ганта - Актуализировать приоритизацию задач с учетом приоритета от продактов и "политических" задач - По политическим задачам подсвечивать если задерживаемся, чтобы сактуализировать сроки | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-026 | - При группировке: "Контейнер → PLU → АК" невозможно в UI указать ротационные связки/пары (гео разная) на уровне Контейнера/PLU | - Орбита УП | - Сложность при принятии решений на этапе согласования | - высокая | - высокая | - ожидает обработки | - Предусмотреть данный риск при проектировании UI Согласующего | - актуален |  |
| - RS-MAN-027 | - При формировании логики RS-MAN-3309716-001 могут возникнуть сложности из-за отсутствия значения по-умолчанию: для реализации функционала придется использовать троичную логику, вместо двоичной | - Орбита УП | - Замедление функции проверки SRP | - низкая | - высокая | - ожидает обработки | - Перестроить логику обработки признака SRP на бинарную: нужно\не нужно, есть\нет | - актуален | - Vitver, Vladislav |
| - RS-MAN-028 | - При постоянной доработке текущего интерфейса (который планировался для использования как временное решение) переход на новую концепцию (которая была защищена перед стейкхолдерами) будет сложнее и дольше, так как нужно будет встраивать в новый концепт уже реализованные фичи | - Орбита УП | - Техдолг, сложность масштабирования, интерфейс будет отличаться от защищенной концепции | - высокая | - высокая | - ожидает обработки | - Запланировать план перехода на новый концепт или план по фиксации текущей логики и возможности масштабирования | - актуален | - Kulikov, Ilya |
| - RS-MAN-029 | Коммерческие показатели новинок (+) Для общего типа показатели указываются по ключу "Макет решения - PLU - Геозона" Если пользователь захочет ввести на эту же геозону PLU для ТТ то коммерч показатели затрутся общим типом ассортимента | - Орбита УП |  |  | - низкая | - ожидает обработки | За всю "историю" реестра решений было 4 PLU, которые заводились на Общий тип + Индивид - Корнер кейс низкочастотный | - актуален | - Kulikov, Ilya |
| - RS-MAN-030 | - Из-за сжатых сроков и стремительно меняющихся приоритетов есть риск не глубокой проработки задачи (только хеппи пас например) и выявлении багов уже на продуктиве | - Орбита УП | - Некорректные данные/не учтенные корнер кейсы, которые могут повлечь за собой ошибочные решения при согласовании и отправку в ТОРГ | - высокая | - высокая | - ожидает обработки | - Закладывать время на проработку и коммититься после предварительного обсуждения с командой | - актуален | - Kulikov, Ilya |
| - RS-MAN-031 | ТСХ Для работы с типами ассортимента, которые относятся к пекарням, будут добавлены технич возможности заведения в ЦАК БЕЗ корректировки процесса (так как много отличий) - 2. Готовой продукции ассортимент - 3. Сырья ассортимент - 7. Пекарни сырье - 8. Пекарни продукция | - Орбита УП | - Сложность работы с данными типами ассортиманта в ЦАК - управление ожиданиями |  |  |  | - Учесть в роадмап проработку данной задачи | - актуален | - Kulikov, Ilya |
| - RS-MAN-032 | ТСХ - Маркетинговый тип ассортимента (11 тип) будет проработан в след итерациях | - Орбита УП | - Невозможность работы с данными типами ассортимента в ЦАК - управление ожиданиями |  |  |  | - Учесть в роадмап проработку данной задачи | - актуален | - Kulikov, Ilya |
| - RS-MAN-033 | - Не прорабатывался с точки зрения дискавери - внедрение общего тип ассортимента ТСХ в ЦАК | - Орбита УП | - Серые зоны и возможные ошибки при тиражировании | - высокая | - высокая |  | - Баги править с "нулевым приоритетом" И запланировать задачи для посл дискавери | - актуален | - Kulikov, Ilya |
| - RS-MAN-034 | - При согласовании индивидуальных типов ассортимента (PLU-ТТ) будем использовать тех же согласующих, что и для общего типа | - Орбита УП | - Ответственные могут не совпадать | - высокая | - высокая | - ожидает обработки | - Запланировать задачу для корректировки ролевой модели | - актуален | - Kulikov, Ilya |
| - RS-MAN-035 | Ротационные пары в индивидуальном ассортименте будут проработаны ПОЗЖЕ - Скоуп первой итерации: https://kaiten.x5.ru/space/18191/boards/card/3659426 | - Орбита УП | - Работа с данным типом ассортимента будет проводиться "отдельно" в части ввода-вывода, расширения-сокращения УА | - ??? | - ??? |  | - Запланировать задачу для доработки логики | - актуален | - Kulikov, Ilya |
| - RS-MAN-2538876-01 | - Несовпадение формулы расчета финансовых показателей с ожиданиями бизнеса | - Полная матрица | - Дополнительные трудозатраты на перепроектирование решения и разработку - Увеличение ТТМ идеальной матрицы | - высокая | - средняя |  | - Согласование расчета финансовых показателей с финансовым отделом, бизнесом и EDW | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-2837777-01 | - Дата отложенного вывода, Период временного ввода (макс. 90 дней), Дата снятия временной блокировки: пользователь может не закладывать время на согласование решений в системе УП и указывать даты "как если бы решение создалось в ТОРГ сегодня" | - Орбита УП | Ожидания пользователя по датам не совпадут с реальностью, когда решение создастся в ТОРГ. Например: - пользователь указал период временного ввода=80 дней и загрузил инициативу в систему. - Решение передано из УП в ТОРГ только через 2 дня после его создания в системе УП, так как было на согласовании - В ТОРГ пропишется цифра "80", решение будет выполнено и товар введется на 80 дней без учета дней, которые ушли на согласование. | - средняя | - низкая |  | - Объяснить пользователям, что надо учитывать время на согласование инициатив. Подготовить инструкцию | - актуален | - Belaya, Darya |
| - RS-MAN-2837897-01 | - Может понадобиться актуализация условно-статического справочника | - Орбита УП | - Некорректные данные в интерфейсе Пользователя | - средняя | - низкая |  | - Вручную периодически актуализировать статические справочники - Заменить часть статических справочников на динамические | - актуален | - Osipov, Oleg |
| - RS-MAN-2921752-01 | - Есть зависимости от других задач (Учет квот на полке при согласовании решений), по наполнению данными и расчету квот. | - Орбита УП | - Неточность/дублирование/противоречивость требований и, как следствие, увеличение времени разработки MVP. | - высокая | - высокая |  | Регулярные звонки с аналитиками смежных задач Verichev, Dmitry - Очертить границы задачи (хорошие формулировки историй) | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-2921752-02 | - Есть лаг по квотам при загрузке между DMP и ТОРГ ERP. | - Орбита УП | - Неточность в отображении и формировании решений. Может быть ситуация с переквото/недоквотом. | - высокая | - высокая |  | - Сделать интеграцию с мастер системой | - актуален | - Ukhabov, Viktor Vitver, Vladislav |
| - RS-MAN-2921832-02 | - Нет инструмента контроля за неправомерным созданием таких макетов решений, система не помешает КМ обойти проверку создав 2 разные инициативы с макетами решений на ввод и вывод. | - Орбита УП | - В процессе уточнения | - высокая | - низкая |  | - В процессе уточнения | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-2921832-03 | - Функциональность по управлению и изменению признака "Техническая ротация" должна быть обязательно реализована в ТОРГ, т.к. есть категории исключения и поддерживающие процессы в лице команды "Поддержки бизнеса", которые создают "решения DT" вне инструмента Сatman. На момент написания US ТОРГ на фризе. | - Орбита УП | - Не будут сокращены потери в РТО за счет учета технических ротаций и сокращения товарного запаса НЦА по выводимой позиции. | - высокая | - высокая |  | - Учесть в требованиях, реализовать функциональность | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-3309685-01 | - Нет полного отображения информации о Свободной квоте, при условии наличия нескольких Групп инициатив (контейнеров) с Инициативами для одной УИ3/УИ4 | - Орбита УП | - Решение может "не встать" из-за переквота если пользователь решение из одного контейнера уйдет на согласование и еще не успеет применитьсяв ТОРГе, а решение из другого контейнера тоже уйдет на согласование | - средняя | - средняя |  | - Реализация функционала проверки квот с учётом макетов решений нескольких Групп инициатив (контейнеров) - Работа в рамках одного контейнера до реализации функционала из п.1 | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-3309685-02 | - Нет полного отображения информации о Свободной квоте при наличии дубликатов Инициатив в статусе Черновик в рамках нескольких Групп инициатив | - Орбита УП | - Решение может "не встать" из-за переквота если пользователь решение из одного контейнера уйдет на согласование и еще не успеет применитьсяв ТОРГе, а решение из другого контейнера тоже уйдет на согласование | - средняя | - средняя |  | - Реализация функционала отслеживания и блокирования создания дублирующихся инициатив в рамках нескольких Групп инициатив - Ручное отслеживание отсутствия дубликатов до реализации функционала из п.1 | - актуален | - Rychkov, Mikhail |
| - RS-MAN-3309716-001 | Изменчивость алгоритма - Если мы воспроизведем в УП логику этого алгоритма, то необходимо поддерживать его изменения. |  | - устаревание алгоритма - расхождение логики алгоритмов в в УП и других системах | - средняя | - средняя |  | - настроить процесс информирования команды УП при внесении изменений в алгоритм - синхронизироваться раз в какой-то период по изменениям алгоритма | - актуален | - Куликов Илья |
| - RS-MAN-3398063-001 | - Когда появится контейнеры, реализацию КИП надо будет перерабатывать | - Орбита УП | - невозможность релизить контейнеры без КИП - негатив от пользователей, если после реализации контейнеров они лишатся возможности заполнять КИП и придется ожидать эту доработку | - средняя | - высокая | - ожидает обработки | - при проработке контейнера заблаговременно проработать задачу "КИП в интерфейсе с контейнерами", хотя бы на уровне бизнес-функциональных требований | - актуален | - Куликов Илья |
| - RS-MAN-3398063-002 | - Когда появится индивидуальный тип ассортимента, реализацию КИП надо будет пересматривать и для него тоже | - Орбита УП | - какое-то время индивидуальный тип ассортимента будет существовать без возможности заполнения КИП, пока не случится доработка - негатив от пользователей, если после перехода индивидуального типа ассортимента из Катман ТС5 они лишатся возможности заполнять КИП и придется ожидать эту доработку | - средняя | - средняя | - ожидает обработки | - при проработке индивидуального типа ассортимента заблаговременно проработать задачу "КИП для индивидуального типа ассортимента", хотя бы на уровне бизнес-функциональных требований | - актуален | - Куликов Илья |
| - RS-MAN-3398063-003 | - Когда в УП подключится Перекресток, надо будет дорабатывать реализацию КИП, учитывая расширенную логику автоподбора | - Орбита УП | - Перекресток не сможет существовать в УП без возможности заполнения КИП, пока не случится доработка (поля по КИП являются обязательными в интеграции ТСХ-ТОРГ), это блокер для включения Перекрестка в продукт - негатив от пользователей, если после перехода Перекрестка из Катман ТСХ они лишатся возможности заполнять КИП и придется ожидать эту доработку | - высокая | - высокая | - ожидает обработки | - проработать задачу "КИП для Перекрестка" заблаговременно, до переключения Перекрестка из старого инструмента | - актуален | - Куликов Илья |
| - RS-MAN-3471520-01 | - Некорректное автозаполнение данных по поставщику | - Орбита УП | - Сбой создания ПЦП | - средняя | - средняя | - ожидает обработки | - Проработать прототип интерфейса, согласовать с фокус группой - Контроль качества данных в витринах с данными по поставщикам | - актуален | - Kulikov, Ilya |

# Внесение рисков по продукту

Для чего может использоваться: - Внесение рисков по продукту: бизнесовых, проектных, технических и всех других Как заводить риск: - Войти в режим редактирования - Создать объект requirement Yogi с кодом по типу RS-MAN-001, где MAN - это код проекта (удобнее всего с помощью Alt+Shift+R тогда будет предложен следующий по порядку нейминг) - Описать риск в поле "Риск" - Указать тэг при наличии - Указать возможные последствия в случае реализации риска - Указать степень влияния на продукт, команду и т.п. - Указать вероятность возникновения - Указать способ митигации риска (снижения влияния) в случае реализации - Указать владельца риска (тегнуть через @ лицо, которое будет контролировать риск - Указать актуальность риска Легенда для копирования: высокая средняя низкая актуален не актуален

| - ID | - Риск | - Тэг | - Возможные последствия | - Степень влияния | - Вероятность возникновения | - Процесс согласования | - Способ митигации | - Владелец риска | - Актуальность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - RS-MAN-001 | - Не оптимальная для продукта архитектура БД | - - | - Сетевые задержки | - высокая | - средняя | - Ожидает обработки | - Локальное кэширование данных | - Rychkov, Mikhail | - актуален |
| - RS-MAN-002 | - Загрузка команды тестирования | - - | - Сдвиг релизов | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | Усиление команды тестирования Актуализация сроков выполнения задач Контроль выполнения задач Заблаговременное оповещение о сдвиге сроков | - Unknown User (ilya.lifman) | - не актуален |
| - RS-MAN-003 | - Постоянно дорабатывается процесс по вводу/выводу новинок | - Ввод-вывод PLU | - Проектируемые требования могут стать неактуальными | - высокая | - средняя | - Ожидает обработки | - Ведение листа изменений процесса в миро - Фиксация MVP процесса | - Rychkov, Mikhail | - не актуален |
| - RS-MAN-004 | - Зависимость от расчета цены полки Прайсингом | - Ввод-вывод PLU | - Если прайсинг не считает цену полки (или планирует настроить расчет не в соответствии с нашим графиком), то нам нужно вносить значительные изменения в требования | - высокая | - средняя | - Ожидает обработки | - Синки с прайсингом - Проектировать независимую от цены полки модель расчета | - Rychkov, Mikhail | - не актуален |
| - RS-MAN-005 | - Увеличился скоуп работ по интеграции с ТОРГ ТС5 | - - | - Сдвиг релизов | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | - Запуск пилота? | - Kulikov, Ilya | - не актуален |
| - RS-MAN-007 | - Может поменяться стратегия развития продукта УП | - Орбита УП | - Смена фокуса, новые задачи, сжатые сроки | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | - Встреча с Пашей, продактами и аналитиков |  | - актуален |
| - RS-MAN-008 | - Нет понимания по делению на команды | - Орбита УП | - В не сформированный процесс стекутся 2 команды | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | - Митигировать с продуктами и выровняться в роадмапе и сделать деление на команды, определить по какому принципу будет деление команд ТСХ и ТС5 |  | - не актуален |
| - RS-MAN-009 | - Использование непротокольных взаимодействий при работе с системой: использование файла-загрузчика для управления сущностями системы | - Орбита УП | - Нарушение контура безопасности системы - Нарушение стабильности работы системы - Ухудшение пользовательского опыта (UX) при работе с системой | - высокая | - средняя | - Ожидает обработки | - Отказаться от реализации функционала через файл-загрузчик в пользу реализации через графические интерфейсы | - Vitver, Vladislav | - актуален |
| - RS-MAN-010 | - Нарушение целостности данных и\или потеря актуальности данных в связи с использованием слепков данных аналитического слоя компании (DMP) | - Орбита УП | - Полное или частичное отсутствие основных и\или вторичных данных - Рассинхронизация данных между мастер-системами и Орбитой УП - Неактуальность данных между мастер-системами и Орбитой УП (t-x) | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | - Как можно скорее отказаться от использование DMP в качестве источника данных и реализовать запланированные интеграционные взаимодействия согласно принципы платформизации | - Vitver, Vladislav | - актуален |
| - RS-MAN-011 | - По части историй решили БТ отдавать сразу в разработку без системного анализа | - Орбита УП | - Большее кол-во дефектов - Увеличение общего времени разработки | - высокая | - средняя | - Ожидает обработки | - Оценить истории на предмет того какие из них реальнее сделать без системного анализа - Консультировать разработчиков - Тщательнее проводить тестирование | - Rychkov, Mikhail | - актуален |
| - RS-MAN-012 | - Рассинхрон между аналитиками в результате параллельного написания историй | - Орбита УП | - Неточности в требованиях - Увеличение времени на синхронизацию между аналитиками | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | - Увеличение кол-ва синков между аналитиками - Приоритизация написания историй и следование плану | - Rychkov, Mikhail | - актуален |
| - RS-MAN-013 | - Флоу по АК для согласующих у нас в текущих системах отсутствует | - Орбита УП | - Увеличение времени разработки | - средняя | - средняя | - Ожидает обработки | - Проработка флоу соглаосвания с СТМ, ДУЦП и т.д. в Q2 | - Belaya, Darya | - не актуален |
| - RS-MAN-015 | - Используем подход с написанием больших историй для ускорения проектирования | - Орбита УП | - Размытие фокуса на ценности истории - Увеличение скоупа функциональности и соответственно времени проектирования и разработки - Расхождение с ожиданиями стейкхолдеров | высокая | - средняя | - Ожидает обработки | - Дополнительная декомпозиция историй в случае неясной ценности истории - Обязательное участие владельца продукта на груминге таких историй | - Rychkov, Mikhail | - актуален |
| - RS-MAN-016 | Нарушение пользовательского опыта \ разрыв пользовательского пути в связи с решением не давать возможность пользователю одновременно предоставлять доступ как к исходному файлу-загрузчику, так и к файлу-отчету в рамках 2837829US_Генерация файла с ошибками + AC-MAN-2841645-04 | - Орбита УП | - Развивающая обратная связь о работе с системой | - средняя | - средняя | - Ожидает обработки | - Пересобрать макеты экранных форм | - Vitver, Vladislav | - актуален |
| - RS-MAN-017 | - Проблемы существующей интеграции решений из ТС5 в Decision Tracker. Она была недостаточно проработана на этапе анализа, недостаточно протестирована, содержит несколько workaround'ов, к которым придется адаптироваться в новой системе. Отсутствие тестовых доступов в ТОРГ, отсутствие опыта тестирования интеграции у тестировщиков. Сложный релизный цикл ТОРГа, к которому, возможно, придется адаптироваться. | - Орбита УП | - Невозможность интегрировать решения в ТОРГ | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | - Провести анализ и дополнительное тестирование интеграции с ТОРГ, описать в документации | - Efimov, Mikhail | - актуален |
| - RS-MAN-018 | - Есть риск, что тех ротация может быть не реализована до 1 апреля (срок MVP) | - Орбита УП | - Не попадание в ожидания стейкхолдеров | - средняя | - высокая | - Ожидает обработки | - Срезать скоуп требований - По возможности распараллелить задачи разработчиков | - Rychkov, Mikhail | - не актуален |
| - RS-MAN-019 | - Нет качественно описанных БТ по автосозданию иницатив (Оптимизатор) | - Орбита УП | Сдвиг сроков реализации функционала по Q2 - Невыполнение kpi и финансовые издержки вследствие этого | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | - ИИ-агент для описания документации по коду - Взять токены (Вадим предлагал) | - Rychkov, Mikhail | - актуален |
| - RS-MAN-020 | - Функционал в Q2 может разрабатываться вперед дизайн-макетов | - Орбита УП | - Увеличение кол-ва зон неопределенности в требованиях, не попадание в ожидания стейкхолдеров | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | 1.Создание прототипов и вайрфреймов аналитиками для обсуждения требований с разработчиками и стейкхолдерами - 2. Подключение дизайнера к обсуждениям по функционалу | - Rychkov, Mikhail | - актуален |
| - RS-MAN-021 | - Увеличение затрачиваемого ресурса аналитиков на активности/задачи менеджера по внедернию | - Орбита УП | - Сдвиг сроков завершения реализации функциональности Q2 | - средняя | - высокая | - Ожидает обработки | - Учесть этот риск при оценке скоупа функциональности (эпиков Q2) - Актуализировать инструкции, дообогатить их необходимой информацией | - Rychkov, Mikhail | - актуален |
| - RS-MAN-022 | - Увеличение времени разработки при необходимости доработок имеющегося функционала MVP | - Орбита УП | - Сдвиг сроков завершения реализации функциональности Q2 | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | - Завершить необходимый объем тестирования и собрать фидбэк от пользователей (в том исле протестировать различные корнер-кейсы, кейс с ротационными связками как референс) - Оценить приоритетность и объем необходимых доработок, запланировать анализ и реализацию | - Rychkov, Mikhail | - актуален |
| - RS-MAN-023 | - Планируем начинать работать с относительно сырым результатом по функционалу от CORE-команды | - Орбита УП | - Дополнительные доработки функционала Сдвиг сроков завершения реализации функциональности Q2 | - высокая | - средняя | - Ожидает обработки | - Более частые синхронизации с CORE-командой - Учесть риск при планировании разработки и тестирования и заложить больше времени на эту активность | - Rychkov, Mikhail | - актуален |
| - RS-MAN-024 | - Сложности с согласованием БТ ввиду зависимостей с другими задачами и возможно не оптимального разбиения историй | - Орбита УП | - Увеличиение времени на переработку докуметов и Сдвиг сроков завершения реализации функциональности Q2 | - высокая | - средняя | - Ожидает обработки | - Пересмотреть декомпозицию эпиков на истории - Составление USM - Дополнительная формализация зависимостей между задачами (пример с БТ и методологией) | - Rychkov, Mikhail | - актуален |
| - RS-MAN-025 | - Критический функционал может поздно заехать в разработку | - Орбита УП | - Сдвиг сроков завершения реализации функциональности Q2 | - высокая | - средняя | - Ожидает обработки | - Актуализировать диаграмму ганта - Актуализировать приоритизацию задач с учетом приоритета от продактов и "политических" задач - По политическим задачам подсвечивать если задерживаемся, чтобы сактуализировать сроки | - Rychkov, Mikhail | - актуален |
| - RS-MAN-026 | - При группировке: "Контейнер → PLU → АК" невозможно в UI указать ротационные связки/пары (гео разная) на уровне Контейнера/PLU | - Орбита УП | - Сложность при принятии решений на этапе согласования | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | - Предусмотреть данный риск при проектировании UI Согласующего |  | - актуален |
| - RS-MAN-027 | - При формировании логики RS-MAN-3309716-001 могут возникнуть сложности из-за отсутствия значения по-умолчанию: для реализации функционала придется использовать троичную логику, вместо двоичной | - Орбита УП | - Замедление функции проверки SRP | - низкая | - высокая | - Ожидает обработки | - Перестроить логику обработки признака SRP на бинарную: нужно\не нужно, есть\нет | - Vitver, Vladislav | - актуален |
| - RS-MAN-028 | - При постоянной доработке текущего интерфейса (который планировался для использования как временное решение) переход на новую концепцию (которая была защищена перед стейкхолдерами) будет сложнее и дольше, так как нужно будет встраивать в новый концепт уже реализованные фичи | - Орбита УП | - Техдолг, сложность масштабирования, интерфейс будет отличаться от защищенной концепции | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | - Запланировать план перехода на новый концепт или план по фиксации текущей логики и возможности масштабирования | - Kulikov, Ilya | - актуален |
| - RS-MAN-029 | Коммерческие показатели новинок (+) Для общего типа показатели указываются по ключу "Макет решения - PLU - Геозона" Если пользователь захочет ввести на эту же геозону PLU для ТТ то коммерч показатели затрутся общим типом ассортимента | - Орбита УП |  |  | - низкая | - Ожидает обработки | За всю "историю" реестра решений было 4 PLU, которые заводились на Общий тип + Индивид - Корнер кейс низкочастотный | - Kulikov, Ilya | - актуален |
| - RS-MAN-030 | - Из-за сжатых сроков и стремительно меняющихся приоритетов есть риск не глубокой проработки задачи (только хеппи пас например) и выявлении багов уже на продуктиве | - Орбита УП | - Некорректные данные/не учтенные корнер кейсы, которые могут повлечь за собой ошибочные решения при согласовании и отправку в ТОРГ | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | - Закладывать время на проработку и коммититься после предварительного обсуждения с командой | - Kulikov, Ilya | - актуален |
| - RS-MAN-034 | - При согласовании индивидуальных типов ассортимента (PLU-ТТ) будем использовать тех же согласующих, что и для общего типа | - Орбита УП | - Ответственные могут не совпадать | - высокая | - высокая | - Ожидает обработки | - Запланировать задачу для корректировки ролевой модели | - Kulikov, Ilya | - актуален |